- 工程概况

郑州市商业银行郑东新区营业大楼工程位于郑州市郑东新区，部分梁采用了有粘结后张法预应力混凝土结构，预应力砼采用C40，钢筋HPB235级（φ）、HRB335级、HRB400级、预应力筋采用1×7-15.2-1860有粘结高强低松驰钢铰线（φs15.2），锚具采用QM15系列锚具，其他详见图纸。

根据设计要求，为了确保工程质量，特制定了本工程有粘结预应力专项工程施工方案。

- 编制依据

预应力专项工程在结构施工中是技术含量较高的部分，同时预应力部分对结构的受力影响大，因而在施工过程中，应严格按照规范、规程和标准的要求，组织施工和验收，预应力结构施工时应满足设计要求以及下列规范、规程和标准的要求：

1.1 《混凝土结构设计规范》             GB50010-2002

1.2 《预应力混凝土用钢铰线》           GB/T 5224-2003

1.3 《预应力筋用锚具夹具和连接器》      GB/T 14370-2000

1.4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》  GB 50204-2002

1.5  根据施工图纸

- 预应力工程施工安排

3.1  有粘结预应力梁施工工艺流程（图中黑体字为预应力专项施工工序）

孔 道 灌 浆

灌浆机具、材料准备

张拉预应力筋

切割预应力筋

封     锚

隐 蔽 验 收

清 理 张 拉 孔

校验张拉设备

支 另 一

侧 模 板

隐蔽验收、浇筑砼

制砼试块、养护

试压同条件

养 护 试 块

预应力材料进场

预应力主材复验

预应力筋下料

支 一 侧

模    板

安 装 底 模

绑 扎 钢 筋

预应力筋穿束

预埋波纹管、垫板

安装钢筋支架

预  埋

管  线

3.2.预应力筋下料

本工程预应力筋下料在预应力筋和锚具复检合格后方可进行，下料应在平坦干燥的场地上用砂轮锯逐根切割。下料前先在钢铰线盘卷外用钢管搭设一个固定铁笼，确认固定牢固后，开剪钢铰线包装用钢带，将钢铰线从盘卷中央小心抽出头后逐步向外拉，用砂轮锯按下料长度逐根切割、下料。下料长度误差应控制在0～100mm以内，本工程预应力梁为一端固定、另一端张拉，下料长度按下式进行计算：

式中：L为构件孔道实际长度

孔道是曲线型时

式中：L2---为投影长度；

H---为抛物线的矢高；

对多段曲线或由直线段与曲线段组成的曲线筋，LT应分段计算，然后叠加。

L1---工作长度；YDC--2000千斤顶取700mm；变向张拉增加100mm。

下料操作过程中，应遵循以下步骤：

3.2.1. 下料长度应综合考虑其曲率、锚固端保护层厚度等因素，并应根据不同的张拉方式和锚固形式预留张拉长度。编制各预应力构件的下料长度，并按下料要求下料。

3.2.2 下料时应遵循先下长筋，后下短筋。

3.2.3  根据下料单的长度，用砂轮锯进行逐根切割。

3.2.4  切割后逐根对钢铰线进行编号，长度相同为统一编号。

3.2.5  下料后的钢铰线顺直无侧弯，切口无松散，如遇死弯必须切掉。

3.2.6  每束钢铰线应按规格编号成束，并按长度及使用部位分类堆放、运输、使用。

3.2.7  施工时应注意挤压锚内腔要保持清洁，并保证钢铰线、挤压锚与活塞杆在同一中心线上，挤压后按要求编号成束，并按长度及使用部位分类堆放，运输、使用。

3.3 预应力筋的铺放布筋

3.3.1预应力筋定位：在土建工种支模板并绑扎普通钢筋的同时，预应力工种与土建工种交叉作业，在边模上按预应力筋的位置划定位线并固定预应力筋支架，预应力支架的设置按设计索形图数据设置（重点控制反弯点及最高、最底点位置）。

预埋波纹管、穿预应力筋完毕后，再由土建工种绑扎腰筋、吊筋，同时预应力工种安装锚垫板，当预应力筋穿入锚垫板后，应将锚垫板固定在边模板或普通钢筋上，防止倾斜，并封闭端头，以防止浇筑砼时漏浆而无法进行张拉操作，经检查无误后，由土建工种支设封端模板。

调整预应力筋的定位标高，其允许误差为：水平±30mm、垂直±10mm，支架间距为750～1500mm，根据本图纸的要求支架间距为900mm。Φ10的钢筋支架点焊（或绑牢）于普通钢筋的箍筋上，如该位置上无箍筋，可在相邻箍筋上定位，但应适当调整定位标高，以保证预应力束位置与设计相符。

3.3.2 张拉端应预留张拉孔，张拉后及时封堵。

3.3.3 普通钢筋箍筋的肢距应根据预应力筋的间距确定。

3.3.4 波纹管孔道成型：按已经固定好的支架筋位置依次将波纹管穿入钢筋笼内，为了防止波纹管在砼浇筑时上浮或产生水平位移，必须把波纹管固定在钢筋支架上，用扎丝扎牢。波纹管接头要牢固、严密，如有破损应及时用胶带进行修补。

3.3.5 预应力筋穿束：用人工把已制好的钢铰线平顺地穿入波纹管内，每次将1～4根筋绑扎在一起穿入。

3.3.6 设置灌浆孔及排气孔：在每道梁两端设灌浆孔，部分兼作排气孔，连续跨应在支座处设置灌浆孔或排气孔。

3.4砼浇筑

3.4.1预应力筋及有关组件铺设安装完毕后，进行隐蔽工程验收，确定合格后才能浇筑砼。

3.4.2 砼浇筑时，由质量检查员对预应力部位进行监护，预应力工种安排专门人员值班发现问题及时向总包单位提出。

3.4.3 混凝土浇筑时，严禁踏压撞碰预应力筋、支承架以及端部预埋构件，同时砼浇筑时的下落高度不能太大，以免产生较大的冲击力，损坏波纹管。

3.4.4 用振捣棒振捣时，振捣棒不得正对着波纹管进行振捣。在梁与柱、墙结点处，由于钢筋、预应力筋密集，应采取措施振捣，不得出现蜂窝或孔洞。

3.4.5 张拉端、锚固端混凝土必须振捣密实。

3.4.6 预应力梁混凝土浇筑时，应增加制作两组混凝土试块，两组试块和预应力梁混凝土同条件养护，以供张拉使用。

3.4.7 在混凝土浇筑过程中，应检查波纹管是否漏浆。

3.5 预应力张拉作业

3.5.1 预应力筋的张拉作业应在砼强度达到设计强度的80%后进行（或根据施工图纸设计要求），张拉时的强度要求以现场同条件养护条件下的砼试块试压报告为准。严禁梁中预应力筋张拉前拆除预应力梁的底模，但需拆除梁的侧模和非预应力板的底模，以减少对预应力梁自由收缩的约束。

3.5.2 预应力筋张拉控制应力：根据设计要求及施工规范的要求，张拉控制应力σcon=0.75fptk=1395MPa，施工时超张拉3%。

单根钢铰线控制应力及控制张拉力如下表：

预应力筋张拉控制力及控制张拉力表

| 钢铰线型号 | 控制应力（N/mm2） | 单根控制张拉力（KN） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1×7-15.2-1860 | 1395 | 195.3 | 超张拉3% |

3.5.3 张拉时应时刻注意观察梁、板底情况，如出现问题，应及时停止张拉，待查明原因及制定出相应措施后继续张拉。

3.5.4 预应力筋的张拉程序：梁预应力筋的张拉，应从预应力梁的中部开始“对称”地进行预应力筋张拉。每根梁内预应力筋的张拉也应遵循“对称”的原则。张拉时采用：0→10%σcon→100%σcon→103%σcon→锚固。

3.5.5 张拉采用“应力控制，伸长值校核“法，每束预应力筋在张拉以前先计算理论伸长值和控制压力表读数作为施工张拉的依据，每一束预应力筋张拉时，都要做详细记录，并以10%σcon时的千斤顶行程为初始行程，张拉前后预应力筋的伸长量加上初应力伸长量计算值，减去锚具内缩值后再与理论伸长值比较，其误差应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）要求：误差范围在±6%以内。

3.5.6 张拉后预应力筋理论伸长计算值：△L=fp×L/(Ap×Ep)

以上公式中：fp-扣除磨擦损失的平均张拉力；L-预应力筋的曲线长度

Ep-预应力筋的弹性模量；                 Ap-预应力筋的面积。

fp=Ap×σcon×∑[1-(kx+μθ)/2.0

其中：k=0.0015，μ=0.25。

3.6 孔道灌浆

3.6.1 在每根波纹管内灌浆必须连续，中途不得停顿，一次灌满为止。若孔道灌浆过程中发生局部堵塞现象时，可在孔道壁凿洞，及时用清水把水泥浆冲净。

3.6.2 孔道灌浆用42.5级普通水泥，水泥浆的水灰比为0.4～0.45，水泥浆中加入水泥量0.75%的“建1”减水剂，灌浆用水应是清洁水，水泥浆强度不小于30KN/mm2。

3.6.3 灌浆在梁端的灌浆口进行，用灌浆机一次性将水泥浆压入孔道，待两端排气孔流出浓水泥浆后，封闭排气孔，继续加压至0.6～0.8Mpa，封闭灌浆孔，待水泥浆凝固后，再拆卸连接接头。

3.6.4 有粘结预应力梁采用一边张拉，一边灌浆的方式，即本根梁预应力筋全部张拉完毕后，待端头封闭的素水泥凝固后才能灌浆以保证灌浆密实，尽量在48小时之内完成灌浆。

- 施工准备

4.1 材料准备

4.1.1 预应力钢铰线：本工程预应力梁采用1×7-15.2-1860高强低松驰预应力砼用钢铰线，质量应符合国标GB/T	5224-2003有关规定的要求。

4.1.2 锚具系统：锚具均采用CM	系列锚具，张拉端为CM15型夹片式锚具，固定端采用CM15-P型挤压锚，锚具质量应符合国标GB/T14370-2000有关规定的要求，并按设计及施工规范要求制备垫板、锚具、螺旋筋及定位支架。

4.1.3 波纹管：预应力波纹管采用双波金属波纹管。

预应力主要材料如下表，并在报甲方及监理单位同意后进场。

主要材料用量表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有粘结钢铰线 | 1×7-15.2-1860 | 46 | 吨 |
| 2 | 锚垫板 | 15-6 | 25 | 件 |
| 3 | 锚垫板 | 15-5 | 630 | 件 |
| 4 | 锚垫板 | 15-4 | 60 | 件 |
| 5 | 螺旋筋 | 15-6 | 25 | 件 |
| 6 | 螺旋筋 | 15-5 | 630 | 件 |
| 7 | 螺旋筋 | 15-4 | 60 | 件 |
| 8 | 锚具 | 15-6 | 25 | 套 |
| 9 | 锚具 | 15-5 | 630 | 套 |
| 10 | 锚具 | 15-4 | 60 | 套 |
| 11 | 波纹管 | 6孔 | 450 | 米 |
| 12 | 波纹管 | 5孔 | 6650 | 米 |
| 13 | 波纹管 | 4孔 | 620 | 米 |

4.1.4有粘结预应力筋及锚具的运输、存放：应将预应力筋堆放在干燥平整的地方，下面要有垫木，上面要有防雨设施，锚具、配件要存放在指定工具房内。并及时通知监理单位、总包单位现场取样、复试。

4.1.5 材料验收及检验

（1）预应力钢铰线由生产厂家出具产品合格证，并经国家级检测中心进行材料复验，出具破断力和延伸率的复试证明。

（2）锚具及组装件按规范要求验收，应具有出厂质量保证书外，其质量结果应符合GB/T14370-2000规范关于锚具的要求：锚具效率系数ηa≥0.95；总应变εapu≧2.0%。

4.2 施工机械设备用量：

根据预应力专项施工的特点，本工程需要的施工机械设备用量如下表：

主要施工设备需用量

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 完好程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵 | YBZ2x1.5/63 | 2 | 完好 |
| 2 | 千斤顶 | YDC-2000 | 2 | 完好 |
| 3 | 灌浆泵 | HB-3 | 1 | 完好 |
| 4 | 挤压机 | GYJ-30.5 | 1 | 完好 |
| 5 | 砂轮切割机 |  | 1 | 完好 |
| 6 | 钢板尺 |  | 1 | 完好 |

其中张拉设备应具备标定报告（一顶一表有效期6个月），以确保施工时预加力符合要求。

4.3 预应力施工人员组织

4.3.1管理人员组织

4.3.2劳动力组织

根据预应力专项施工的特点，本工程需要的专业劳动力人数如下表：

劳动力用量表

| 工种 | 钢筋工 | 张拉工 | 电工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 6 | 8 | 1 |

各工种职责如下：

钢筋工：负责预应力钢铰线的下料、编束及穿束，波纹管的固定，端部垫板、螺旋筋的固定与安装，混凝土浇筑完毕后张拉端部的清理。

张拉工：负责预应力钢铰线的张拉灌浆（灌浆结束后在现场技术人员的监督下按要求制作灌浆试块），外露钢铰线的切割及端头的防腐处理。

电工：在总包单位的指导下，负责将预应力设备用电与作业面的电源相连。

4.4 预应力施工技术准备

鉴于预应力施工工艺的特殊性，预应力公司必须提前介入，做好与总包单位的沟通和技术交底，处理好梁、柱中预应力筋和非预应力筋的空间位置，根据原设计图纸提供的索形图计算并验算并在施工前做出垫板、螺旋筋与梁、柱钢筋位置大样图，根据校核框架柱的钢筋对正确的预埋波纹管的位置符合施工规范（详图参见附图五）。经设计单位、监理单位、总包单位等会审后予以实施。

- 预应力专项施工技术措施

5.1 预应力专项施工是本工程结构施工的关键工序，应保证精心施工，确保质量。

5.2 用于本工程的锚具在制作、储存、运输和使用过程应妥善保管，避免锈蚀。

5.3 用于本工程的钢铰线应在平坦干燥场地上用砂轮锯逐要逐根切割，严禁用电弧切割，同一束预应力筋的每根钢铰线长度应基本相同。

5.4 张拉用千斤顶及配套设备应先进行设备标定（有效期6个月）。遇到下列情况之一时，应重新进行标定：油压表失灵或更换了新的油压表；由于非材料及锚固原因钢铰线在张拉中突然断裂或固定端突然松脱；张拉中出现伸长值超出规范要求或其他异常情况时。

5.5 在梁的任何截面应保持群束中心与图中预应力筋的坐标一致，为此在梁底位置应将波纹管位置向下偏移0.5～1.0cm，在反弯点及以上部分的波纹管位置应向上偏移0.5～1.0cm。

5.6 为了保证张拉的顺利进行，预应力筋在靠近边模板处必须有不小于300mm长的水平段（即保证预应力筋与锚垫板垂直）并绑扎固定。

5.7 在整个预应力筋的铺设过程中，如周围有电焊施工，预应力筋应用多层板进行保护，防止焊渣飞溅损伤波纹管，也必须保证电焊不接触预应力筋。

5.8 为了防止预应力束内各根钢铰线之间的长度不等造成张拉后应力不一致，张拉前先对各钢铰线进行预张拉，张拉时不上夹片，张拉力为10KN/根。用QYC-270型千斤顶逐根张拉，张拉后退下千斤顶，就可保证束内各钢铰线长度相等，防止产生各钢铰线之间应力不均匀的现象。

5.9 当张拉和长束因千斤顶张拉活塞行程不足需多次张拉时，应分级张拉，中间各级临时锚固后，重新安装千斤顶，并重新读表和量测伸长值后再继续张拉，避免伸长值测累计误差。

5.10 锚具安放前应除去孔道口多余波纹管，清理预埋垫板上的灰浆，把锚环对准孔道中心套入预应力筋束，锚环各孔中预应力筋应平行不得交叉，塞放夹片时，夹片间隙及长度应均匀，并用钢管及小锤轻轻敲紧，不致脱落。

5.11 预应力张拉时应均匀缓慢升高油压，逐步张拉至控制应力，升压速度控制在10Mpa/分钟。预应力张拉程序为：0→10%σcon→100%σcon→103%σcon→锚固。

预应力张拉力计算和表压换算

预应力设计张拉力

式中n为每束孔道配架根数，单根张拉时为1；为张拉控制应力值，按设计取值，若无设计则按表2.2控制

表2.2   张拉控制应力允许值

| 为预应力钢筋面积 钢种 | 张拉方法 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 先张法 | 后张法 |
| 碳素钢丝、刻痕钢丝、钢铰线、热处理钢筋、冷拔低碳钢丝、冷拔钢筋 | 0.75 0.70 0.90 | 0.70 0.65 0.85 |
| 注:1、预应力钢筋的强度标准值，应按本规范第2.2.2采用； 2、碳素钢丝、刻痕钢丝、钢铰线、热处理钢筋、冷拔低碳钢丝的张拉控制应力值不应小于0.4;冷拉钢筋的张拉控制应力不应小于0.5。 |  |  |

施工中张拉力控制力取值；

1、相应于设计所考虑的损失，计算法用以下施工及张拉力值

（1）设计损失按一次张拉程序0→锚固；

（2）设计时松驰损失按张拉程序取值；对夹片锚等不可卸载锚具；0→1.03PJ→PJ锚固;

2、相应于构件浇筑形式和张拉顺序分阶段张拉、分批张拉。

同构件采用分批张拉时，为减少后批预应力筋张拉所产生的混凝土压缩而引起先张拉批的损失，先张拉取值增加。

张拉时，可按张拉程序量测各级拉力对应的千斤顶行程，计算伸长值，并做好张拉记录。

5.12 张拉中应避免预应力钢丝的滑丝、断丝和断裂，发生滑丝、断丝和断裂应暂停张拉，查明原因采取纠正措施后恢复张拉。

5.13 为了保证有粘结预应力梁灌浆密实，灌浆时采用二次灌浆的方法：灌浆连接接头上安装截止阀，用灌浆机一次性加压到0.4～0.5Mpa将水泥浆压入孔道，待另一端排气孔流出浓水泥浆后，封闭排气孔；二次继续加压至0.6～0.8Mpa，关闭灌浆孔截止阀，待水泥浆凝固后，再拆卸连接接头。

5.14 张拉完成后应尽快进行孔道灌浆、切割钢铰线及封锚。

5.15 预应力张拉后的端头应按设计的C40的砼及时封堵即可。

5.16 灌浆结束后，待现场灌浆同条件养护的素水泥浆试块强度达到M15后方可拆除预应力梁的底模。

- 预应力专项工程质量保证措施

6.1 组织专业的预应力施工队负责预应力专项施工。

6.2 严格按设计图纸作现行施工验收规范组织施工，具体操作严格批准后的施工方案和预应力施工工序进行。

6.3 严格按预应力工程质量检验评定标准进行检查和评定工程质量。

6.4 认真做好自检、互检等检验工作，并及时进行隐蔽工程验收，未经验收不进行下一道工序的施工。

6.5 张拉施工前，应认真复核图纸与施工情况，在现场同条件养护的混凝土试块的试压强度达到设计允许的张拉强度后，方可进行张拉。

6.6 严格按图纸及设计变更（经业主与设计单位同意）要求进行施工，发现问题应及时上报有关单位，经有关部门核定后继续施工。

6.7 严格按照预应力施工工艺进行施工，预应力梁的板的支撑应满足上部施工荷载所需的强度和刚度要求，尤其是底层支撑的基础应牢固，以防止支撑的不均匀沉降。

6.8 梁预应力筋张拉前，不得拆除梁底模，但应拆除梁侧模、非预应力板的张拉后的预应力板底模，以避免预应力张拉时模板约束砼自由变形，便于清理排气孔。

6.9 张拉前庆对待张拉梁、板的外观作必要的检查，确认混凝土浇捣质量合格，无蜂窝、空洞、异常裂缝等后方可进行张拉；如有异常，应及时通知有关单位，查明原因，必要时调整张拉方案，经批准后再进行张拉。

6.10 施工过程中采取责任到人，谁施工谁负责，实行质量奖惩制度，并由项目经理和项目总工进行总体监督，每道工序严格控制施工质量，质量控制框如下：

质量控制框图：

不合格

不合格

方 案

审 批

技 术 交 底 到 各 小 组

布 筋

自 检

重 新 调 整

下 道 工 序

监 理 验 收

交 接 检

互 检

第七章    确保安全、文明施工措施

7.1 严格执行《建筑工程安全生产条例》安全操作规程进行施工，施工前要预先进行交底，每层每区域施工前应对张拉操作人员进行安全教育，并做好安全教育记录。

7.2 为了使预应力张拉平台与主体外脚手架在外观上整齐划一，确保安全文明施工，同时满足本工程预应力施工要求，张拉平台采用主体施工队搭设的外脚手架，平台平面尺寸沿张拉方向至少2.0m，宽度1.5m，且脚手架的立杆和横杆应避开预应力筋的穿孔位置。

7.3 张拉前仔细检查张拉平台的安全性，并在张拉平台上搭设高度适当的安全挡板，防止张拉中的意外事故伤及人身安全。

7.4 进入现场的预应力专业施工人员必须佩带安全帽，工作人员须配备必要的劳动保护用品，高空作业时操作人员必须系安全带。

7.5 张拉预应力开始前，应禁止非预应力施工人员进入张拉区域。张拉锚固时，固定端、张拉端附近应无人站立或走动，特别是张拉中的千斤顶后方严禁站人，测量伸长值或敲打工具锚时，操作人员应站在千斤顶侧面且与千斤顶角度大于45度的安全工作区域。

7.6 严格遵守施工现场的用电制度，用电前与总包单位专业电工联系，有专业电工指定或将张拉设备接入现场电源中，不随意接线。

7.7 切割钢铰线时应注意防止砂轮片破碎伤人。

7.8 防止物体高空坠落伤人，并注意检查施工临边上下方人员及场地，防止坠物伤及自身及他人。

7.9 施工过程中注意防火（切割机产生的火花对安全网、木模板，用电与机械线路等自身安全其他工种作业时对该区域的影响（防火安全）。

7.10 预应力筋张拉锚固后1～2min再卸千斤顶。

7.11 张拉设备使用前，应对高压油泵、千斤顶进行空载试运行，无异常情况方可正式使用。

7.12 每一个工作面完成后，及时清理，做到“工完、料净、场清”，即保证达到工地安全文明施工的要求，又为下步工序提供良好的工作面，便于施工组织和施工进度计划的安排。

- 施工进度保证措施

预应力施工是整个结构施工的一部分，必须保证波纹管的安放、预应力筋的穿入、绑扎和承压板、螺旋筋安装、固定与普通钢筋的绑扎穿插进行，而预应力筋张拉则不占用总的结构施工工期。

为确保本工程施工进度目标的实现，特制定以下措施：

8.1 密切配合总包单位，经常同总包单位联系，协商解决工程中各种问题提前交底解决。

8.2 根据施工现场工作量，合理组织施工队伍，保证预应力专项施工的速度跟上主体施工的进度。

8.3 对影响施工进度的工序、以及交叉作业的工种需制定详细的计划，可集中人力进行突击。

8.4 对各种施工技术问题间歇（后浇预留洞）对预应力张拉的影响，以及分期、分批张拉的影响，合理安排施工周期。

8.5 为配合总包单位，不影响施工进度，待张拉条件成熟后，要求集中力量进行张拉、切筋、防腐，尽快给下一道工序提供工作面。

- 土建工种应注意的事项

9.1 由于预应力为结构中的关键工序，因此，预应力与土建单位需要密切配合，同时由于预应力施工的特殊性需要土建单位特别注意以下问题：由于张拉前楼板和次梁的荷载会传给框架梁，预应力梁跨度大截面相对较小。因此，预应力框架梁支模时应适当加密梁底支撑，增加刚度、减少构件的变形，梁底支撑和底模板在张拉锚固、灌浆试块强度达到M15后方可拆除。

9.2 预应力构件砼应采用高强、低收缩砼，对于泵送砼，应采取减少砼收缩的措施，尽量避免预应力梁张拉前出现收缩裂缝。

9.3 预应力梁底模支好后，应先支一侧模板，待预应力波纹管、钢铰线、排气孔安装完成后再支撑另一侧模板。

9.4 由于预应力构件张拉后产生反拱，根据反拱计算，本工程预应力框架底模的起拱值，可采用全跨长度的0.1%。

9.5 梁柱节点处钢筋较密，预应力筋和非预应力筋交错处，应以预应力筋为主，非预应力筋可适当移位，但对于某些情况（节点交叉较多，顶层或柱端弯距较大的部位等）节点钢筋过密，应及时会同设计单位及专业预应力公司调整节点布置确保设计要求和钢筋位置正确。

9.6 梁预应力筋张拉前，不得拆除梁底模，但应拆除梁侧模、非预应力板的底模，以避免预应力张拉时模板约束砼自由变形，以及便于清理排气孔，因此土建工种应提前筹划支撑和模板的合理架设方案。

9.7 本工程预应力张拉端为突出式，张拉后由预应力工种及时涂刷环氧树脂防腐，由土建单位按图纸要求用砼封锚。

9.8 土建单位砼浇注时需增加两组同条件养护试块，试块强度达到设计强度后的实验报告做为预应力张拉依据。

9.9 砼振捣时振捣棒不得直接正对预应力波纹管，防止损坏波纹管。

9.10 预应力张拉端、固定端砼必须振捣密实，防止预应力张拉压坏砼。

9.11 砼浇注后应加强养护，防止砼收缩引起构件截面损伤，影响预应力构件张拉效果 。

- 资料管理及归档

预应力专项工程通常作为主体工程中的一个分项工程与主体工程混凝土一同验收，也可以单独验收。预应力专项施工资料按照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T	50328-2001）由项目资料员根据与甲方合同约定及施工进度及时整理汇总，及时与甲方、设计、监理等部门协商、通报，交接相关资料，并及时解决相关问题。专项施工技术资料于完工后三十日内按规定整理成册，预应力专项施工资料具体内容如下：

10.1 预应力专项施工资质证书及企业营业执照。

10.2 按设计要求经批审过的预应力专项工程施工方案。

10.3 预应力筋的出厂合格证、检验报告和现场复验报告。

10.4 锚具的出厂合格证、检验报告和现场复验报告。（按照GB/T14370-2000规定，锚具用量较少的工程不做锚具的现场复验。）

10.5 灌浆水泥的出厂合格证和出厂检验报告。（由甲方在乙方灌浆提交乙方。）

10.6 检验批质量验收记录（含报验单）。

10.7 隐蔽工程验收记录。

10.8 千斤顶标定报告。

10.9 混凝土抗压强度试验报告（甲方于乙方张拉开始前提交乙方）。

10.10 预应力张拉及灌浆记录。

10.11 灌浆水泥浆强度试验报告。

10.12 分项工程质量检验评定表。

10.13 设计变更、技术核定单。（甲方与发生后及时提交乙方）。

10.14 安全技术交底记录。

郑州市商业银行郑东新区营业大楼

预应力工程

施

工

组

织

设

计

河南恒基建筑加固预应力有限公司

二OO八年一月

目     录

- 工程概况

- 编制依据

- 预应力工程施工安排

- 施工准备

- 预应力专项施工技术措施

- 预应力专项工程质量保证措施

- 确保安全、文明施工措施

- 施工进度保证措施

- 土建工种应注意的事项

- 资料管理及归档

预应力工程施工专项方案报审表

工程名称：郑州市商业银行郑东新区营业大楼

分包单位：河南恒基建筑加固预应力有限公司 项目编制人： 项目审核人： 公司审核人： 公司审批人： 总包单位：河南省第五建筑安装工程有限公司 项目审核人： 公司审核人： 公司审批人：